## 总体计划
工作项 | 说明 | 工作量估计 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 状态 | 备注
梳理功能需求，排优先级，定公共部分 | 出一个规范点的文档;找出风险点; 一个excel的开发里程碑计划，一个需求规格的文档大纲 | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 宋宗权 | 完成 | 王雨，刘彬玲协助
按顺序细化需求规格 | 先细化优先级高的，逐步推进;包括业务逻辑与界面细节，内容在统一的需求规格大纲中补充，确认非功能需求：性能，其它约束，最大用户量，最大并发量估计，可靠性，可用性要求 | 30 | 2018-01-18 | 2018-03-10 | 刘彬玲 | 未启动 | 王雨，宋宗权协助
研究互联网高并发架构，开发技术选型 | 技术架构选型，评审，开发环境搭建，包括一些陌生技术的前期准备 | 10 | 2018-01-18 | 2018-01-28 | 宋宗权 | 未启动 | 刘彬玲等协助
设计主要业务接口，设计主要业务模型 | web服务接口，内部主要接口，前后端接口等，类，对象，包，数据库等，归入设计文档形成一个规范的设计文档 | 30 | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 刘彬玲 | 未启动 | 宋宗权协助
开发里程碑计划确定 | 工作量估算，逐步精确，开发人员组织，人员分配，协调外援，内部人员补充，不同时期人数多少 | 5 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 宋宗权 | 未启动 | 刘彬玲协助
搭建git工程目录， | 将各种文档资料放上，代码基础结构搭建，分配权限。 | 2 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 刘彬玲 | 完成
搭建测试环境 | 每日构建，专门测试环境，可实际观察开发进度,门户安全系统预装 | 3 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 韩畅 | 进行中
迭代开发各模块与集成测试 | 按开发里程碑计划，每日开发，集成。验证功能 | 450 | 2018-01-29 | 2018-04-29 | 刘彬玲 | 未启动 | 工作量粗估，开发里程碑出来后再估;5个人干3个月。
部署上线试运行，维护 | 安装部署到客户环境，调试运行，维护 | 120 | 2018-05-05 | 2018-07-05 |  | 未启动 | 人员待定，程序员中选两个
合计： |  | 652
说明： | 1.状态值：未开始、完成、进行中、延期 2.工作项：不同类型的工作内容

## 开发里程碑
开发里程碑计划
里程碑 | 里程碑优先级 | 角色 | 功能点 | 功能点优先级 | 简要说明 | 工作量估计（人/天） | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
系统管理功能具备 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 系统管理员 | 门户导航 |  | 水平菜单、公告消息、注销等 | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 系统管理员 | 用户管理 |  |  | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 系统管理员 | 角色管理 |  |  | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 系统管理员 | 组织管理 |  |  | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 系统管理员 | 权限管理 |  | 配置控制权限 | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 系统管理员 | 日志 |  | 访问日志 | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  | 所有角色 | 登录 |  | 用户登录 | 0 |  |  |  | 完成 | 可用公司产品：安全&门户、
|  |  | 平台资源监控 | 1 | 平台的运行状态、各资源占用情况的监控，资源预警、告警等 |  |  |  |  | 未开始 | 是否可用公司产品？资源监控
未开始
基础信息维护功能具备 | 2 | [8 empty] | 未开始
|  | 运输公司管理者 | 车辆信息管理 | 4 | 一般信息维护，危险品车标注 |  |  |  |  | 未开始
|  | 运输公司管理者 | 驾驶员信息管理 | 5 | [5 empty] | 未开始
|  | 业务管理员 | 运输公司信息管理 | 2 | [5 empty] | 未开始
|  | 业务管理员 | 保险公司信息管理 | 10 | [5 empty] | 未开始
|  |  | 货主信息管理 | [6 empty] | 未开始 | 一期不做
|  | 系统管理员 | 采集设备管理 | 9 | 注册、参数调整、固件升级、状态管理等 |  |  |  |  | 未开始 | 现在没界面原型
|  | 运输公司管理者 | 车队信息管理 | 3 | [5 empty] | 未开始 | 现在没界面原型
|  | 业务管理员 | 地域信息管理 | 1 | [5 empty] | 未开始 | 现在没界面原型
|  | 运输公司管理者 | 线路信息管理 | 6 | 针对危险品车、长途客车 |  |  |  |  | 未开始 | 现在没界面原型
|  | 运输公司管理者 | 特殊报警条件配置 | 8 | 指定关键点、区域、特定路段限速，车出现在这些地方就报警 |  |  |  |  | 未开始 | 现在没界面原型
|  | 运输公司管理者 | 路线安排 | 7 | [5 empty] | 未开始
|  |  | sim卡信息管理 | [6 empty] | 未开始
驾驶安全分析统计功能全实现 | 5 | 保险公司管理者 | 省级分析报告 | 7 | 纵向统计分析：驾驶习惯、气象与路况、交管违章等分析角度、统计与时序分析 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者 | 城市级固定统计分析报告 | 6 | 纵向统计分析 |  |  |  |  | 未开始 | 可用门户的页面设计器+组件实现，将界面区块分为组件开发
|  | 保险公司管理者 | 运输公司级固定统计报告 | 5 | 纵向统计分析 |  |  |  |  | 未开始 | 可用门户的页面设计器+组件实现
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者 | 车队级固定统计分析报告 | 4 | 纵向统计分析 |  |  |  |  | 未开始 | 可用门户的页面设计器+组件实现
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者、驾驶员 | 车辆级固定统计分析报告 | 3 | 纵向统计分析 |  |  |  |  | 未开始 | 可用门户的页面设计器+组件实现
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者、驾驶员 | 驾驶员级固定统计分析报告 | 2 | 纵向统计分析 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者 | 行程级固定统计分析报告 | 1 | 纵向统计分析，从一个行程列表中选择一个，点开后显示，以及行程回放功能 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者 | 多维度分析 | 8 | 多维度、多指标自助分析、图表 |  |  |  |  | 未开始 | 可用BI构建工具实现展示，ETL工具实现数据处理
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者 | 综合性统计功能 | 10 | 车辆多指标统计，终端状态统计 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者、运输公司管理者 | 综合查询检索功能 | 9 | 多条件进行车辆检索 |  |  |  |  | 未开始
车辆实时监控功能全实现 | 4 | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 报警信息提示 | 2 | 左下角列表，可点击，弹出报警详情，同时在地图上标注此车，其中危险品车优先提示 |  |  |  |  | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 报警详细信息查看 | 3 | [5 empty] | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 历史报警信息列表检索 | 6 | [5 empty] | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 车辆实况监控主功能 | 1 | 主工作区显示地图，车辆实时位置、区分车型图标，颜色代表风险级别、点击车，显示路线轨迹，2d/3d切换（单个车）。 |  |  |  |  | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 车辆视频实时监控 | 4 | 拍照，录制，实时视频查看 |  |  |  |  | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 车辆行程列表查询 | 5 | [5 empty] | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 多车跟踪监控功能 | 7 | 可同时监控4个车 |  |  |  |  | 未开始
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 危险品车上线提醒 | 8 | [5 empty] | 未开始
交通事故处理功能实现 | 7 | [8 empty] | 未开始
|  | 系统 | 智能分配查勘车 | 1 | 自动分配算法，最近原则，分配多个 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者 | 人工再分配查勘车 | 2 | 从自动分配的查勘车中挑选一个
|  | 保险公司管理者 | 实时事故监控 | 3 | 地图，肇事车位置、勘察车位置，发生但没处理完。 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者 | 历史事故检索 | 5 | [5 empty] | 未开始
|  | 保险公司管理者 | 当日事故检索 | 4 | 当时所有发生的 |  |  |  |  | 未开始
|  | 保险公司管理者、驾驶员 | 事故详情查看 | 6 | [5 empty] | 未开始
实时数据信息采集实现 | 3 | 前端设备 | 车辆实时gis信息采集 | 1 | [6 empty] | 高风险，能不能拿到设备通信协议不确定，并发性高对架构性能要求高，技术难度大
|  | 前端设备 | 车辆报警事件信息采集 | 2 | 包括时间、位置、视频或照片信息等上传
手机端（app） | 6 | 驾驶员，保险公司勘察员 | 个人驾驶安全信息综合查看 | 2 | 车辆信息、总体评分、总里程、时长、历史行程、评分详情、每一次行程评分分析，行程轨迹 | [5 empty] | 可能分成两个app，一个个人用的，一个公司用的，现在没界面原型
|  | 驾驶员 | 事故上报（app) | 3
|  | 保险公司勘察员 | 接收事故勘察任务，接单 | 4 | 信息推送，确认，处理
|  | 保险公司勘察员 | 事故处理信息填报 | 5 | 必要信息填写，保单号关联，处理完毕提交
|  | 所有角色 | 手机端认证登录界面 | 1 | 调用通用后端
|  | 所有角色 | 手机端找回密码功能界面 | 6 | 调用通用后端
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 手机端报警信息提示与查看 | 7 | 文字信息、照片，视频，地图，轨迹
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 手机端统计分析报告 | 9 | 简单明了的少量指标，不提供太多交互
|  | 运输公司管理者、保险公司管理者 | 手机端车辆实时监控查看 | 8 | 地图，文字，图标，轨迹，
合计： | [5 empty] | 2
说明： |  | 以上功能是粗粒度，第二阶段细化时，可以建二级功能点。 |  |  | 1.状态值：未开始、完成、进行中、延期 2.功能点：功能模块划分的基本单位，与需求规格中保持命名一致 3.里程碑：具有特定意义的完整的阶段性成果。 4.优先级：始于数字1,1最大，每次加1，数大的为低。

## 人力资源
姓名 | 角色 | 职责 | 成本
宋宗权 | 项目管理 | 计划制定、进度跟踪、质量保障、重点决策，jira管理,技术选型等
王雨 | 需求分析、客户沟通 | 需求确认，需求细化。
李亚南 | 需求分析 |  |  | 年后要离职
刘彬玲 | 需求分析、系统设计 | 需求细化文档，架构设计、详细设计、核心开发，架构研究
吴迪 | 后端代码编写 | java,springboot，
epm-ui程序员2 | 前端代码编写 | epm-ui程序员，js，css，html
其它程序员3 | 后端代码开发 | 非java语言，适合于高并发的可能语言
李亚丽 | 前端ui设计 | 根据需求文档，结合界面原型图，设计ui效果
王慧莹 | 功能测试 | 根据需求说明书设计用例，进行测试，提交bug
韩畅 | 开发/测试环境搭建 | git初始化，测试环境搭建与维护
梁可特 | app端开发
gps数据采集
约15人

## 公共功能梳理
公共功能名称 | 复用情况 | 备注 | 优先级
车辆详情弹窗 | 车辆实时监控、报警信息详情 | 显示车辆基本信息, 报警信息、视频播放、录制，上传，拍照等
各种码表的列表查询 | 各种查询统计功能
地域列表
违规类型
车辆类型
车队选择
运输公司
保险公司
日期控件
车牌号模糊搜索及控件
驾驶员模糊搜索及控件
终端号模糊搜索及控件
视频播放控件 | 车辆实时监控、报警信息详情 | 连接摄像头实量传送、播放存储的视频文件。
图片显示控件 | 车辆实时监控、报警信息详情 | 显示照片文件、拍照
业务数据导航区 | 各类分析统计报告,实时监控 | 从省到车分级显示概况，并可点击查看详情
基本地图控件 |  | 显示合适地图，提供通用标注能力
统计分析报告各组件 | 各固化统计分析报告中用 | 其中整体页面也可复用，内部组件再进行抽象复用
基本信息组件、
评分详情组件
雷达图分析组件
违规次数分析组件
当前评分组件
违规类型分布分析组件
评分统计直方图组件
榜单分析直方图组件
时间周期选择组件
查询数据转excel,pdf并下载
注：以上并非全部，有些功能需要在需求细化过程中再发现。